## Backlog
Component	Tag	Effort (d)	Description	Validata	Test Procedure	Planned in Sprint	Impl in Sprint
Mir	CORE-KAFKA	SPIKE	Investigate the re-design around Kafka		a small PoC should demonstrate the viability of the solution.
Mir	CORE-0001		i componenti core mir-acq, mir-ir, mir-ui dovrebbero poter essere distribuiti su + nodi e comunicare attraverso code o data stores
Mir	CORE-0002		le dipendenze tra componenti devono essere limitate al minimo
Mir	CORE-0003		tutte le fasi devono essere altamente paralelizzabili
Mir::Store	Mir-Store-001		i drivers dovrebbero essere contenuti in distribuzioni separate
Mir::Store	Mir-Store-002		the datastore fetchers uploads data into (and IR fetches data from) should be configurable. At least MongoDB and Elastic should be supported.
Mir	CORE-0004		il progetto deve essere open source sotto controllo di configurazione (github), vanno identificati i tools e le procedure di ci/cd
Mir	CORE-0005		Il package Mir dovrebbe contenere solo le interfacce essenziali e dipendere il meno possibile da CPAN. Non deve avere dipendenze con altri packages del progetto Mir

Mir::Acq
Scheduler	Sched-0001	3	Consider using Schedule::Cron

Mir::UI
Mir::UI	APP-2		Ogni applicazione e' organizzata in moduli Dancer2, aka tasks	OK	NA	1
Mir::UI	APP-1		Una app e' una Dancer2 app	OK
Mir::UI	APP-3		Un task implementa logica applicativa atta ad uno scopo ben preciso.	OK
Mir::UI	APP-4
Mir::UI	App-task-registration	0.5	gestione registrazione task associati ad una applicazione
Mir::UI	App-default-template	1	gestione template di base
Mir::UI::Task::Dummy	Dummy-task-to-test	1	giro di test con applicazione dummy
Mir::UI::Task::Menubar	UI-menubar	1	gestione task menubar
Mir::UI		1	la logica applicativa di un AH deve poter essere estensibile tramite plugins

Tasks
Mir::UI::Task::Auth	Auth-display-login-view	0.5	visualizza view per richiedere username/password
Mir::UI::Task::Auth	Auth-config-task	0.5	definizione configurazione task
Mir::UI::Task::Auth	Auth-perform-login	0.5	autentica utente, ritorna stato utente (usa Authen::Simple per gestire autenticazione)
Mir::UI::Task::Auth	Auth-display-user-profile	0.5	se auth-perform-login OK, visualizza profilo utente
Mir::UI::Task::Auth	Auth-display-login-error	0.5	se auth-perform-login KO, visualizza messaggio di errore e ripropone login view
Mir::UI::Task::Auth	Auth-test-dummy-app	0.5
Mir::UI::Task::DocBrowser	DB-1		il DocBrowser e' il task di default per visualizzare il risultato di ricerche su documenti (sia documenti MongoDB che ES).
	DB-2		la lista di attributi del documento visualizzati dal DocBrowser deve essere configurabile
	DB-3		ogni item elencato nel DocBrowser deve avere delle azioni di default (esempio: dettaglio) e configurabili (esempio: Excerpts)
	DB-4		le ricerche vs ES dovrebbero visualizzare rank/confidence
Mir::UI::Task::QueryTermsHandler	QTH-1		gestisce una lista di query terms per ricerche automatiche eseguite da MIR sui nuovi documenti. Ad ogni termine e' associato un peso nella ricerca.
	QTH-2		visualizza la lista di query terms, in ordine alfabetico
	QTH-3		l'utente con ruolo “configuratore” puo' inserire un nuovo termine nella lista
	QTH-4		selezionando il termine e' possibile cancellarlo dalla lista (se si ha il ruolo "configuratore")
	QTH-5		selezionando il termine e' possibile modificarlo (se si ha il ruolo "configuratore")

## Balance App Backlog
Component	Tag	Effort (d)	Description	Validata	Test Procedure	Planned in Sprint	Impl in Sprint
Mir::UI::Task::NSA	NSA-query-config	2	Il task dovrebbe leggere da file di configurazione la lista di query da eseguire sui bilanci e la lista di termini da usare
	Index-nsa	1	indicizzare i bilanci (index:balance)
	Test-nsa-standard-app	0.5	test di base con applicazione Mir::UI default
Mir::UI::Task::Menubar	UI-menubar		gestione task menubar
Mir::UI::Task::NSA	NSA-defaultView	1	visualizzazione barra ricerca per PIVA o altro codice + visualizzazione risultati ricerca
Mir::UI::Task::NSA	NSA-performQueryOnBalance	2	esecuzione delle ricerche impostate per il bilancio selezionato e visualizzazione risultati
Mir::UI::NSA	NSA-app	2	NSA application, should display default template (with task menubar and Auth default view)
Mir::UI::NSA	Test-nsa-app-final	1

## Sprint 29
Task tag	Status	Effort(d)	date closed	Notes
Index-nsa	in progress	1		rimandata a domani, assime alla configurazione dell'indicizzazione delle occurrence per oriano...
Test-nsa-standard-app	TODO	0.5
App-task-registration	TODO	0.5
App-default-template	TODO	1
Dummy-task-to-test	TODO	1
(index occurrence)	DONE	1

Totale		5

## Sprint 30
Task tag	Status	Effort(d)	date closed	Notes
Auth-config-task	TODO	0.5
Auth-display-login-view	TODO	0.5
Auth-perform-login	TODO	0.5
Auth-display-user-profile	TODO	0.5
Auth-display-login-error	TODO	0.5
Auth-test-dummy-app	TODO	0.5
UI-menubar	TODO	1
NSA-defaultView	TODO	1

Totale		5

## Sprint 31
Task tag	Status	Effort(d)	date closed	Notes
NSA-query-config	TODO	2
NSA-performQueryOnBalance	TODO	2
NSA-app	TODO	2
Test-nsa-app-final	TODO	2

Totale		8